## Sheet1
안드로이드 프로젝트 진행계획
| 6월 5주차/7월 1주차 | 7월 2주차 | 7월 3주차 | 7월 4주차 | 7월 5주차 | 8월 1주차 | 8월 2주차 | 8월 3주차 | 8월 4주차 | 8월 5주차 | 프로젝트종료
1.아이디어구상계획 | 프로젝트에 대한 다양하고 많은 아이디어를 제시
2.개발언어선정 | 데이터베이스, 서버의 개발언어를 선정
3.소프트웨어분석설계 | 소프트웨어의 디자인과 개발언어에 대한 사전 준비 (개발언어를 미리 숙지해둘 것)
4.프론트엔트개발(애자일) |  |  | 소프트웨어 디자인
5.가능여부판단 |  |  |  | 현재까지 개발을 바탕으로 개발에 차질이 있는 부분이나 앞으로 계획에 차질이 있을 부분을 과감히 제거
6.데이터베이스 연동 |  |  |  |  | 데이터베이스 설계 및 구축
7.서버단 구축 | [5 empty] | 서버단 설계 및 구축
8 테스트 및 시연 | [6 empty] | 프로젝트 테스트 및 수정
참고사항 | 애자일(Agile)기법으로 프로젝트를 진행할 것
주 2~3회 미팅을 갖고 방향을 설정할 것
각 주차마다 주간 보고서를 작성하여 더욱 세부적인 계획을 세울것
가능여부를 판단하여 프로젝트에 차질이 생기지 않게 할것
완성시키지 못하는 부분이 있더라고 계획에 맞춰서 프로젝트가 진행되게 할것
트렐로를 이용하여 진행여부를 계속 업로드 할것
프로젝트를 진행하기 전에 충분한 소프트웨어 분석설계를 통해 프로젝트의 진행방향을 결정해 놓을것